## 2015工作计划
| 项目代号：1302 | [13 empty] | 计划：
| 项目经理：Tim | [13 empty] | 延迟： | 原因
| 项目成员：Tim，Eago，Leaez，Sherry | [13 empty] | 完成： | 验收人
| 结项时间：2015-12-31 | [13 empty] | 暂停： | 原因
[15 empty] | 取消： | 原因
序号 | 项目 | 目标 | 责任人 | 具体工作 | 资源 | 时间（2015年） | [8 empty] | 节点： | 内容
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 1302 | 完成样机的键盘的所有工作。 | Leaez | 键盘需求方案及原理图设计 | bar: 时间（2015年） 4月
|  |  |  | 硅胶按键厂家及设计相关 |  | 时间（2015年） 4月: 联系中
|  |  |  | pcb布线布局 |  | 时间（2015年） 4月: 封装准备中; 时间（2015年） 5月: 布局布线; 时间（2015年） 6月: 布局布线
pcb打样和器件采购 | bar: 时间（2015年） 6月 to 时间（2015年） 7月
pcb板焊接调试 | bar: 时间（2015年） 7月 to 时间（2015年） 8月
编程及测试 | bar: 时间（2015年） 8月 to 时间（2015年） 10月
第二版设计、加工、调试
联机调试
2 | 1302 | 完成样机的前端硬件的所有工作。 | Eago
3 | 1302 | 完成样机的探头所有工作。 | Eago
4 | 1302 | 完成样机的软件所有工作。 | Sherry
5 | 1302 | 完成样机的电源所有工作。 | Eago
6 | 1302 | 完成样机FPGA有工作。 | Tim | 总体时序 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 10月
发射控制 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 7月
接收解串 | bar: 时间（2015年） 7月
波束合成 | bar: 时间（2015年） 8月
解调 | bar: 时间（2015年） 8月 to 时间（2015年） 9月
2D | bar: 时间（2015年） 9月
PW | bar: 时间（2015年） 10月
Color | bar: 时间（2015年） 11月 to 时间（2015年） 12月
USB传输 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 7月
7 | 1302 | 完成样机的算法所有工作。 | Tim | bar: 时间（2015年） 6月 to 时间（2015年） 10月
8 | 1302 | 完成样机的结构的所有工作。 | Leaez
9 | UltraStation | US-S（标清），US-H（高清）， US-D（Dicom） | Eago | US-S跟踪
US-S市场开拓
|  |  | Leaez | US-S技术支持
|  |  | Tim | 工作站注册 |  | 时间（2015年） 4月: 市场需求
采集卡测试 | bar: 时间（2015年） 4月
脚踏开关串口程序 | bar: 时间（2015年） 4月
DICOM协议 | bar: 时间（2015年） 4月 to 时间（2015年） 6月
高清采集卡选型 | bar: 时间（2015年） 4月
高清/标清采集卡开发 | bar: 时间（2015年） 4月 to 时间（2015年） 5月
10 | 超声治疗发射器项目 | 按照合同，完成项目验收。 | Tim | 确定需求 | bar: 时间（2015年） 4月
签订合同 | bar: 时间（2015年） 4月 to 时间（2015年） 5月
硬件原理图设计 | bar: 时间（2015年） 4月 to 时间（2015年） 6月
硬件PCB设计 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 6月
硬件焊接调试 | bar: 时间（2015年） 6月
FPGA开发 | bar: 时间（2015年） 4月 to 时间（2015年） 6月
软件开发 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 6月
结构开发 | bar: 时间（2015年） 5月 to 时间（2015年） 6月
交付 | bar: 时间（2015年） 6月